## Hoja1
RUT | ADJUDICADO | PROYECTO | % AVANCE FISICO | % AVANCE PROGRAMADO | LOS SUMINISTROS HAN SIDO ENTREGADOS DE ACUERDO A LAS BASES | ESTADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACUERDO CON LAS BASES | FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES GENERALES
768300909 | FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA | Licitación Nº 2470-215-LR18” | 93 | 100 | NO APLICA | SI | 2020-12-31 | ACTUALIZADO AL 28/10/2020
771908802 | SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA | Licitación N° 2470-215-LR18 | 70 | 79 | NO APLICA | SI | 2020-12-31 | ACTUALIZADO AL 28/10/2020
761333127 | LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA | Licitación Nº 2470-215-LR18” | 70 | 93 | NO APLICA | SI | 2020-12-31 | ACTUALIZADO AL 28/10/2020
140179396 | TAPIA***QUEZADA**GONZALO*ANDRES | “CONSERVACIÓN DE CUBIERTA, LICEO LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS, CHILLÁN”.ID 2471-114-LP19. | 100 | 100 | si | SI | 2020-02-05 | Obra terminada el 20/02/2020. Cuenta con Recepción Provisoria
131314264 | CERDA TRONCOSO LUIS | “CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO PARQUE ORIENTE, CHILLÁN (2° LLAMADO)".ID 2467-294-LP19. | 100 | 100 | si | bien | 2020-03-13 | Obra terminada el 03/03/2020. En proceso de Recepción
761487663 | CONSTRUCTORA COSME RODRIGO FIGUEROA MORALES EIRL | “CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA DOÑA ROSA, CHILLÁN” ID: 2467-108-LE19. | 100 | 100 | si | bien | 2019-12-24 | Obra terminada el 18/12/2019. Cuenta con Recepción Provisoria
131314264 | CERDA TRONCOSO LUIS | AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL VILLA PORTAL DE ÑUBLE, CHILLÁN” ID 2467-220-LE19 | 0 | 0 |  |  |  | No se ha entregado terreno debido a la contingencia sanitaria